Wie läuft ein Genehmigungsverfahren ab?

1. Voranfrage der Vorhabensträgerin / des Vorhabensträgers

- Bau-Voranfrage bei der jeweiligen Gemeinde
gemeinsam mit den Vertretern der Gemeinde/Landkreis werden Rahmenbedingungen festgelegt ( welche Standorte bieten sich an, welche Probleme könnten auftreten, welche Gutachten sind erforderlich, auf welchen Radius um den Standort müssen sie sich beziehen, etc)
- Meist erfährt man zu diesem Zeitpunkt nichts von solchen Vorhaben aus Furcht vor Widerstand, es ist aber auch möglich dass dies über das Amtsblatt, Lokalzeitung oder Aushang in der Gemeinde kommuniziert wird
-Oft erfolgt in diesem Zusammenhang ein sog. „Scoping-Termin“ = Umweltverträglichkeitsprüfung, die im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens oder eines Verfahrens nach Bundes-Immissionsschutzgesetz durchgeführt wird.
(bietet insbesondere für die Umweltverbände die Möglichkeit, schon frühzeitig Hinweise, Bedenken, Anregungen zum Vorhaben und zum Genehmigungsverfahren abgeben zu können und sollte deshalb intensiv genutzt werden. Bedenken von Bürgern vor Ort können von den Verbänden im Scoping-Termin mit vorgetragen werden.

2. Einreichung eines schriftlichen Antrag der Vorhabensträgerin / des Vorhabensträgers bei der Genehmigungsbehörde und Einreichung der Antragsunterlagen
(eigentlicher Beginn des Genehmigungsverfahrens)

2.1 / Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen durch die Behörde / 2.2 / Wenn alle erforderlichen Unterlagen / vorliegen, veröffentlicht die Behörde das Vorhaben je nach Größe im Amtsblatt, in der Zeitung und/oder durch Aushang. Die Frist für die Auslegung des Antrags beträgt 1 Monat / hier wird auch der Zeitraum festgelegt wie lange Einwendungen eingereicht werden können( meistens 2 Wochen vor Ende der Auslegung bis Ende der Auslegung) / Die Gemeinden werden von der Genehmigungsbehörde sehr früh aufgefordert, über das„gemeindliche Einvernehmen“ / zu beraten und zu entscheiden. Das Einvernehmen gilt als erteilt, wenn / die Gemeindevertretung dies nicht ausdrücklich binnen 2 Monaten verweigert / 2.3 Erörterungstermin / Einwendungen zwischen Investor und Einwendern werden erörtert / Danach entscheidet die Behörde / Gegen die Genehmigung kann man binnen 4 Wochen Widerspruch einlegen bzw klagen ( klageberechtigt sind in Umweltbelange die Umweltverbände sofern sie vorher Einwendungen eingereicht haben und die unmittelbar betroffenen Anwohner)